## 1.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 010400000 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 2、墙体类型:200mm厚 3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 176.92
分部小计
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010503004001 | 地圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30 2、与地面接触面凿毛 | m3 | 7.78
3 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 10.38
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 9.86
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:φ12mm以内，三级钢 | t | 1.859
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:φ25mm以内，三级钢 | t | 2.69
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体拉结筋 | t | 0.86
8 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ6 | 根 | 728
9 | 011810001002 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ12 | 根 | 208
10 | 011810001003 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ14 | 根 | 208
分部小计
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 011210006001 | 轻钢防护隔断 | 1.基层：100系列天地龙骨、38mm穿心龙骨@1000、100系列隔墙龙骨@400 2.面层：12mm防火板 3.耐火极限不低于1h 4.用于砖墙上口封堵，满足图纸要求 | m2 | 428.61
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 2、部位：新砌内墙面 | m2 | 2088.97
分部小计
分部分项工程清单合计
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011701001001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 1044.49
2 | 011701001002 | 抹灰脚手架 |  | m2 | 2088.97
3 | 011701003001 | 轻钢龙骨脚手架 |  | m2 | 428.61
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：4#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 1.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：4#-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
| 010400000 | 砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:水泥砖 2、墙体类型:200mm厚 3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆 | m3 | 229.83
分部小计
| 010500000 | 混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010503004001 | 地圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30 2、与地面接触面凿毛 | m3 | 10.12
3 | 010503004002 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.49
4 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C30 | m3 | 13.73
5 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:φ12mm以内，三级钢 | t | 2.435
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:φ25mm以内，三级钢 | t | 3.62
7 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体拉结筋 | t | 1.124
8 | 011810001001 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ6 | 根 | 868
9 | 011810001002 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ12 | 根 | 248
10 | 011810001003 | 植筋 | 1、植筋孔径:Φ14 | 根 | 248
分部小计
| 011200000 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 011210006001 | 轻钢防护隔断 | 1.基层：100系列天地龙骨、38mm穿心龙骨@1000、100系列隔墙龙骨@400 2.面层：12mm防火板 3.耐火极限不低于1h 4.用于砖墙上口封堵，满足图纸要求 | m2 | 569.84
12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、底层厚度、砂浆配合比:8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆 2、部位：新砌内墙面 | m2 | 2718.82
分部小计
分部分项工程清单合计
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 011701001001 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 1359.41
2 | 011701001002 | 抹灰脚手架 |  | m2 | 2718.82
3 | 011701003001 | 轻钢龙骨脚手架 |  | m2 | 569.84
4 | 011702008001 | 地圈梁模板 | 1、混凝土强度等级:C30 2、与地面接触面凿毛 | m2 | 170.53
5 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1、混凝土强度等级:C30 | m2 | 137.42
6 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1、混凝土强度等级:C30 | m2 | 166.71
单价措施项目清单合计
本页小计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 011707001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 011707008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 011707009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 01B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 011707011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：5#-土建 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.3 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：5#-土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】